# 請求書の承認フローを、確認の手間が減る形に変える（第1期）

- 合計見積もり：57.0 h（仮の見積もり）

- クリティカルパス：T-01 → T-02 → T-04 → T-05 → T-07 → T-08

## ToDo

- ☐ T-01 承認段階の案（3段階）を経理と合意する（担当：PM（経理と協議）／4h）

  - 完了条件：3段階案に経理部長の合意が書面で残る

- ☐ T-02 金額区分の上限値を確定する（担当：経理（要確認）／2h）

  - 完了条件：上限値の表が規程の版と一致する

  - 前提：T-01

- ☐ T-03 現行の承認者一覧を作る（担当：業務担当／3h）

  - 完了条件：承認者の役割と対象金額が一覧にある

- ☐ T-04 承認フローの変更範囲を調べる（担当：情報システム／6h）

  - 完了条件：変更対象の画面・APIと影響範囲が一覧になる

  - 前提：T-02, T-03

- ☐ T-05 承認フローを実装する（担当：開発／24h）

  - 完了条件：テスト環境で、承認段階の全ケースが通る

  - 前提：T-04

- ☐ T-06 テストケースを作る（正常・境界・異常）（担当：QA／8h）

  - 完了条件：必須要件の網羅率が100%になる

  - 前提：T-02

- ☐ T-07 操作手順書（お客様向け）を作る（担当：業務担当／5h）

  - 完了条件：手順と画面の版・確認日が明記されている

  - 前提：T-05

- ☐ T-08 承認者へ説明会を行う（担当：PM／2h）

  - 完了条件：対象者の出席と質問の回答が記録されている

  - 前提：T-07

- ☐ T-09 個人情報の扱いを確認する（担当：情報セキュリティ／3h）

  - 完了条件：社内規程との照合結果が残る

  - 前提：T-04

## リスク

- R-01：経理の合意が遅れ、後続の作業が止まる（影響：高／見込み：中）

- R-02：承認者一覧が不完全で、対象漏れが起きる（影響：高／見込み：中）

## 判断が必要な事項

- D-01：承認段階は3段階か、4段階か（決める人：経理部長）

- D-02：金額区分の上限値（決める人：経理部長）

## 検査の指摘

- なし