## サマリ
社別サマリ（自動集計）
基準日 | 2026-10-24
社名 | 案件 | 案件の状態 | 担当 | タスク数 | 完了 | 期限超過 | 直近（3日以内） | 完了率 | 次の一手
A社（架空） | 基幹システム改修 | 進行中 | 田中（PM） | 4 | 1 | 0 | 2 | 25% | 承認フローの確認MTG
B社（架空） | Webサイト刷新 | 提案中 | 佐藤（営業） | 2 | 0 | 1 | 0 | 0% | 見積書の提出
C社（架空） | データ分析基盤 | 進行中 | 鈴木（分析） | 2 | 0 | 0 | 1 | 0% | 集計定義の合意
D社（架空） | 社内ポータル改善 | 保留 | 高橋（開発） | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 再開可否の確認
E社（架空） | 研修カリキュラム制作 | 完了間近 | 伊藤（教材） | 3 | 0 | 0 | 2 | 0% | 最終レビューの依頼
合計 |  |  |  | 12 | 1 | 1 | 5 | 8.333%

## 使い方
案件タスク管理（5社・サンプル）
・社名・人名・数値はすべて架空です。
・「サマリ」の基準日を変えると、残日数と判定が更新されます。
・黄色のセルに入力します（状態は一覧から選択）。
・期限超過＝期限が基準日より前で、状態が完了以外。直近＝残り3日以内。
・シート：サマリ（社別の集計）、案件一覧（5社）、タスク（全件）、顧客窓口（役割のみ）。
・個人の連絡先は入れていません（窓口は役割で書く）。

## 案件一覧
社名 | 案件 | 状態 | 担当（役割） | 次の期限 | 次の一手
A社（架空） | 基幹システム改修 | 進行中 | 田中（PM） | 2026-10-28 | 承認フローの確認MTG
B社（架空） | Webサイト刷新 | 提案中 | 佐藤（営業） | 2026-10-30 | 見積書の提出
C社（架空） | データ分析基盤 | 進行中 | 鈴木（分析） | 2026-11-05 | 集計定義の合意
D社（架空） | 社内ポータル改善 | 保留 | 高橋（開発） | 2026-11-12 | 再開可否の確認
E社（架空） | 研修カリキュラム制作 | 完了間近 | 伊藤（教材） | 2026-10-26 | 最終レビューの依頼

## タスク
ID | 社名 | タスク | 担当 | 期限 | 優先度 | 状態 | 残日数 | 判定 | 出典・備考
T-001 | A社（架空） | 承認者の一覧を確認 | 田中（PM） | 2026-10-27 | 高 | 完了 | 3
T-002 | A社（架空） | 承認段階案の資料を仕上げる | 佐藤（業務） | 2026-10-26 | 高 | 進行中 | 2 | 直近
T-003 | A社（架空） | 金額区分の上限値を確認 | 要確認 | 2026-10-25 | 高 | 未着手 | 1 | 直近 | 写真メモ（数字要確認）
T-004 | A社（架空） | テストケースを作る | 鈴木（QA） | 2026-11-03 | 中 | 未着手 | 10
T-005 | B社（架空） | 見積書のドラフトを作る | 佐藤（営業） | 2026-10-29 | 高 | 進行中 | 5
T-006 | B社（架空） | 要件の聞き取りを予約する | 佐藤（営業） | 2026-10-23 | 中 | 未着手 | -1 | 期限超過 | 日程は未確定
T-007 | C社（架空） | 集計の定義（売上の扱い）を合意 | 鈴木（分析） | 2026-10-24 | 高 | 進行中 | 0 | 直近
T-008 | C社（架空） | データの取り込み方法を決める | 高橋（開発） | 2026-11-06 | 中 | 未着手 | 13
T-009 | D社（架空） | 再開の可否を確認 | 高橋（開発） | 2026-11-12 | 低 | 保留 | 19 |  | 経営判断待ち
T-010 | E社（架空） | 最終レビューを依頼 | 伊藤（教材） | 2026-10-26 | 高 | 進行中 | 2 | 直近
T-011 | E社（架空） | 誤字・表記の最終チェック | 要確認 | 2026-10-27 | 中 | 未着手 | 3 | 直近 | 担当未定
T-012 | E社（架空） | 納品物の送付 | 伊藤（教材） | 2026-10-30 | 中 | 未着手 | 6

## 顧客窓口
社名 | 窓口（役割） | 社内の担当（役割） | 次回MTG | 連絡の方法 | 注意
A社（架空） | 情報システム部の担当者 | PM | 10/28 10:00（オンライン） | 社内規程の連絡手段 | 承認段階の方針に決裁あり
B社（架空） | 総務の担当者 | 営業 | 未定 | 社内規程の連絡手段 | 見積の条件を確認中
C社（架空） | 経営企画の担当者 | 分析 | 11/04（対面） | 社内規程の連絡手段 | 集計の定義は書面で残す
D社（架空） | 総務の担当者 | 開発 | 未定 | 社内規程の連絡手段 | 再開は経営判断
E社（架空） | 教育担当の担当者 | 教材 | 10/26（オンライン） | 社内規程の連絡手段 | 納品形式を確認